中三區「適性學習就近入學」均質化方案工作執行進度報告與管制單

| 子計畫名稱 | 產學攜手 創課計畫 |
| --- | --- |
| 子計畫執行學校 | 明德學校財團法人臺中市明德高級中學 | 填表日期 | 107年 3月 20日 |
| 子計畫執行進度報告 |
| 執行內容(plan) | 產學攜手 創課計畫 家政群(美容科)，執行內涵為發展「基礎美學與時尚美容應用」特色課程，本月籌劃辦理第二學期各項計畫，預定於4/9(二)辦理活動。 家政群(幼保科)-執行內涵為發展「遊戲與玩具-創課桌遊」特色課程，本月籌劃辦理第二學期各項計畫，將於4/9星期二10:00~12:00舉行幼兒邏輯編程學習特殊課程，此次協同教學內容包含1.程式邏輯編成概念介紹2.程式邏輯基礎指令介紹 3.程式制動機構介紹 4.程式編程遊戲場景示範介紹。 商管群(資處科)-執行內涵為發展「虛擬實境」特色課程，本月籌劃辦理第二學期各項計畫，將於5/1 AR互動-介面設定、5/8 AR互動-模型影像識別設定、 5/22 AR互動-影片影像識別設定 、5/29遊戲互動-外部連結、6/5遊戲互動-個性化貼圖、6/12 遊戲互動-發佈遊戲辦理科大師資協同教學。 餐旅群(餐觀科)執行內涵為發展「地方美食」特色課程，已於3月 18日星期一10:00-12:00辦理在地食材-於日式甜點之運用，邀請尋鹿咖啡館林偉佩師傅與本校陳建智老師進行協同教學。 設計群(廣多科)，執行內涵為發展「創意產品設計」特色課程，預定於4/17(三)辦理活動。 |
| 執行成效(do) | 1. 依據本校均質化校內協調會議之決議事項，本子計畫規劃各項工作事宜確實執行，子計畫各細項工作推動已具初步成果，執行率已達76.47%。 |
| 執行困難(check) | 無 |
| 改進方法(action) | 無 |
| 子計畫總金額 (A) | 本月執行金額 (B) | 累計執行金額 (C) | 本月進度 (B/A) | 累計進度 (C/A) |
| 850 | 650 | 650 | 650/850 | 76.47% |

承辦人：                 承辦主任：                 主計主任：                 校長：

# Text boxes

金額單位:千元