附件1

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：1.執行過程中的評量或回饋之紀錄或照片

| 子計畫名稱：1-2教師創新教學計畫 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱：1-2-1創意教學課程研習 |  |  |
| 102學年第1學期 |  | 102年 10 月 10日 |

附件2

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(1)指標執行率

| 子計畫名稱： |  | 1-2教師創新教學計畫 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  | 1-2-1創意教學課程研習 |  |  |  |
| 102 學年第 1 學期 |  |  |  | 102年 09月 25日 |  |
| 面向 | 子計畫 |  | 指標 | 10209執行率 |  |
| 教師教學 | 教師創新教學計畫 |  | 創意教學課程專業知能研習2次/學期 | 尚未辦理 |  |
|  |  |  | 10％教師能執行創意教學課程教材教案 |  |  |

|  |  |  | 102年 10月 10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10210執行率 |  |
| 教師教學 | 教師創新教學計畫 | 創意教學課程專業知能研習2次/學期 | 尚未辦理 |  |
|  |  | 10％教師能執行創意教學課程教材教案 |  |  |

|  |  |  | 102年 11月15 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10211執行率 |  |
| 教師教學 | 教師創新教學計畫 | 創意教學課程專業知能研習2次/學期 | 50% |  |
|  |  | 10％教師能執行創意教學課程教材教案 |  |  |

|  |  |  | 102年 12月 15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10212執行率 |  |
| 教師教學 | 教師創新教學計畫 | 創意教學課程專業知能研習2次/學期 | 50% |  |
|  |  | 10％教師能執行創意教學課程教材教案 |  |  |

|  |  |  | 103年 1月20 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10301執行率 |  |
| 教師教學 | 教師創新教學計畫 | 創意教學課程專業知能研習2次/學期 | 100% |  |
|  |  | 10％教師能執行創意教學課程教材教案 |  |  |

附件3

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(2)經費日報表

| 子計畫名稱：1-2教師創新教學計畫 |  |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱：1-2-1創意教學課程研習 |  |

102學年第1學期											   103  年 01  月 20日

| 序號 | 項目 | 月份 | 發票日期 | 憑證編號 | 金額 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 內聘講師鐘點費 | 10 |  |  | 1600 | 社會科內聘 |
| 2 | 外聘講師鐘點費 | 12 |  |  | 3200 | 數學科外聘 |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件4

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(3)經費月報表

子計畫名稱：1-2教師創新教學計畫

分支計畫名稱：1-2-1創意教學課程研習

102學年第1學期											     103 年 01 月 20 日

| 月份 名稱 |  | 10209 | 10210 | 10211 | 10212 |  | 目前合計 | 執行率 | 預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 外聘講師鐘點費 |  |  |  | 3,200 |  | 3200 | 100% |  | 3200 |
|  | 內聘講師鐘點費 |  | 1,600 |  |  |  | 1600 | 100% |  | 1600 |
| 雜 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件5

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：3.具體績效

103年 01 月20 日

| 子計畫 | 1-2教師創新教學計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | 1-2-1創意教學課程研習 |
| 承 辦 人 | 曾苗育 |
| 子計畫目標 | 1.增進教師對創意教學的認知。 2.啟發教師的創意潛力，進而融入課程，豐富教學內涵。 |
| 工作特色 (具體作為) | 1.因應推動12年國教，學生程度差異化之情形，數學科於102年12月23日(一)辦理「教師創新教學計畫」研習，邀請莊惟棟老師蒞校指導，針對學生學過的數學原理，設計一連串的數學課程，將數學邏輯融入魔術表演中，結合數學的代數觀念，提升學生思考的動機與學習興趣。透過此研習也讓科內老師，可將自身專業做更多元化的呈現，啟發教師的創意潛力，進而激起學生的學習意願，提升學生的數學能力。 2.社會科於102年10月22日(二)辦理「教師創新教學計畫」研習，協請本校許雅斯老師，針對印度的「種姓制度」，進行創新教學課程研習，透過完整教案的安排，改變過去講述法，讓學生透過角色扮演的方式， 提昇學生對課堂的參與，利用新的學習模式，強化學習成效。 |
| 工作績效 (具體成果） | 1.各項研習活動，業已規劃辦理，待執行結束，彙整相關成果。 |
| 總體評估 （請勾選） | □優5 ■良4 □中3 □差2 □劣1 |

附件6

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：4.績效檢討

103 年 01月 20日

| 子計畫 | 1-2教師創新教學計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | 1-2-1創意教學課程研習 |
| 承 辦 人 | 曾苗育 |
| 子計畫目標 | 1.增進教師對創意教學的認知。 2.啟發教師的創意潛力，進而融入課程，豐富教學內涵。 |
| 績效檢核 (執行困難 或缺點) | 1.「創新」、「創意」的定義非常廣泛，教師在尋求相關教學資源時，較無明確標準，所以舉凡能嘗試的新的教學資料，均可由各科教師，自由發想，融入課程，以活化教學。 |
| 改進方案 (因應或 改善措施) | 無 |