附件1

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

績效檢核：1.執行率(1)指標執行率

| 子計畫名稱： |  | 2-1深耕心靈花園計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  | 2-1-6辦理服務學習活動 |  |  |  |  |  |
| 學年期 |  | 102學年第一學期 |  |  | 102年10 月4 日 |  |  |
| 面向 | 子計畫 |  | 指標 | 10108執行率 |  | 說明 |  |
| 學生學習 | 深耕心靈花園計畫 |  | 辦理服務學習知能研習24時/年 | 100% |  | 已於8月3、4日及8月10、11日辦理完畢 |  |
|  |  |  | 辦理一日志工活動1次/學期 | 100% |  | 8月17日至南投仁愛之家服務 |  |
|  |  |  | 慈心兒少之家耶誕送愛溫馨相聚活動 | 0% |  | 時間點未到 |  |
|  |  |  | 南門社區老人懷舊與回憶 | 0% |  | 社團已成立，尚在培訓階段 |  |

| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10109執行率 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生學習 | 深耕心靈花園計畫 | 辦理服務學習知能研習24時/年 | 100% | 已於8月3、4日及8月10、11日辦理完畢 |
|  |  | 辦理一日志工活動1次/學期 | 100% | 8月17日至南投仁愛之家服務 |
|  |  | 慈心兒少之家耶誕送愛溫馨相聚活動 | 0% | 時間點未到 |
|  |  | 南門社區老人懷舊與回憶 | 30% | 社團已成立，尚在培訓階段 |

| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10110執行率 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生學習 | 深耕心靈花園計畫 | 辦理服務學習知能研習24時/年 | 100% | 已於8月3、4日及8月10、11日辦理完畢 |
|  |  | 辦理一日志工活動1次/學期 | 100% | 8月17日至南投仁愛之家服務 |
|  |  | 慈心兒少之家耶誕送愛溫馨相聚活動 | 0% | 時間點未到 |
|  |  | 南門社區老人懷舊與回憶 | 50% | 社團已成立，尚在培訓階段 |

| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10111執行率 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生學習 | 深耕心靈花園計畫 | 辦理服務學習知能研習24時/年 | 100% | 已於8月3、4日及8月10、11日辦理完畢 |
|  |  | 辦理一日志工活動1次/學期 | 100% | 8月17日至南投仁愛之家服務 |
|  |  | 慈心兒少之家耶誕送愛溫馨相聚活動 | 0% | 時間點未到 |
|  |  | 南門社區老人懷舊與回憶 | 70% | 社團已成立，尚在培訓階段 |

| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10112執行率 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生學習 | 深耕心靈花園計畫 | 辦理服務學習知能研習24時/年 | 100% | 已於8月3、4日及8月10、11日辦理完畢 |
|  |  | 辦理一日志工活動1次/學期 | 100% | 8月17日至南投仁愛之家服務 |
|  |  | 慈心兒少之家耶誕送愛溫馨相聚活動 | 100% |  |
|  |  | 南門社區老人懷舊與回憶 | 100% |  |

附件2

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

績效檢核：1.執行率(2)經費日報表

| 子計畫名稱： |  |  | 2-1深耕心靈花園計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |  | 2-1-6辦理服務學習活動 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年期 |  |  | 102學年第一學期 |  |  |  |  | 102年8月26 日 |  |  |
|  | 序號 | 項目 |  | 月份 | 發票日期 | 憑證編號 | 金額 |  | 摘要 |  |
|  | 1 | 鐘點費 |  | 8 |  |  | 19200 |  | 志工基礎訓練講師鐘點費 |  |
|  | 2 | 鐘點費 |  | 8 |  |  | 19200 |  | 志工基礎訓練講師鐘點費 |  |
|  | 3 | 交通車資 |  | 8 |  |  | 4000 |  | 一日志工車資 |  |
|  | 4 | 材料費 |  | 11 |  |  | 7500 |  | 指導學生繪本製作材料 |  |
|  | 5 | 材料費 |  | 12 |  |  | 24000 |  | 社區─慈心幼兒耶誕活動 |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件3

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

績效檢核：1.執行率(3)經費月報表

| 子計畫名稱： |  |  | 2-1深耕心靈花園計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |  | 2-1-6辦理服務學習活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年期 |  |  | 102學年第一學期 |  |  |  |  |  |  | 102年 9月28 日 |  |  |  |  |
|  | 月份 名稱 |  |  | 10108 | 10109 | 10110 | 10111 | 10112 | 目前合計 |  | 執行率 | 預算 |  |  |
|  | (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 業 務 費 | 鐘點費 |  | 38400 |  |  |  |  | 38400 |  | 100% |  | 38400 |  |
|  |  | 交通車資 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 100% |  | 4000 |  |
|  |  | 材料費 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 24000 |  |
|  |  | 材料費 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 7500 |  |
|  | 雜 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  | 42400 |  | 57% |  | 73900 |  |
|  | (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總 計 |  |  | 42400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 |  | 57% | 73900 |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件3

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

績效檢核：1.執行率(3)經費月報表

| 子計畫名稱： |  |  | 2-1深耕心靈花園計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |  | 2-1-6辦理服務學習活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年期 |  |  | 102學年第一學期 |  |  |  |  |  |  | 102年 11月28 日 |  |  |  |  |
|  | 月份 名稱 |  |  | 10108 | 10109 | 10110 | 10111 | 10112 | 目前合計 |  | 執行率 | 預算 |  |  |
|  | (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 業 務 費 | 鐘點費 |  | 38400 |  |  |  |  | 38400 |  | 100% |  | 38400 |  |
|  |  | 交通車資 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 100% |  | 4000 |  |
|  |  | 材料費 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 24000 |  |
|  |  | 材料費 |  |  |  |  | 7500 |  | 7500 |  | 100% |  | 7500 |  |
|  | 雜 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  | 49900 |  | 68% |  | 73900 |  |
|  | (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總 計 |  |  | 42400 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 49900 |  | 68% | 73900 |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件3

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

績效檢核：1.執行率(3)經費月報表

| 子計畫名稱： |  |  | 2-1深耕心靈花園計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |  | 2-1-6辦理服務學習活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年期 |  |  | 102學年第一學期 |  |  |  |  |  |  | 102年 12月25 日 |  |  |  |  |
|  | 月份 名稱 |  |  | 10108 | 10109 | 10110 | 10111 | 10112 | 目前合計 |  | 執行率 | 預算 |  |  |
|  | (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 業 務 費 | 鐘點費 |  | 38400 |  |  |  |  | 38400 |  | 100% |  | 38400 |  |
|  |  | 交通車資 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 100% |  | 4000 |  |
|  |  | 材料費 |  |  |  |  |  | 24000 | 24000 |  | 100% |  | 24000 |  |
|  |  | 材料費 |  |  |  |  | 7500 |  | 7500 |  | 100% |  | 7500 |  |
|  | 雜 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  | 73900 |  | 100% |  | 73900 |  |
|  | 經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總 計 |  |  | 42400 | 0 | 0 | 7500 | 24000 | 73900 |  | 100% | 73900 |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件4

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

績效檢核：2.具體成果

102	年10月4日

| 子計畫 | 2-1深耕心靈花園計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | 2-1-9辦理服務學習活動 |
| 承 辦 人 | 薛惠萱 |
| 子計畫目標 | 經由參加服務學習課程，建立學生正確的服務知識及增進服務相關技能；提供學生從動手服務中體認生命意義之機會，讓學生由公共服務活動中自我思辨，培養多元價值觀，啟發人文關懷的情操。 |
| 工作特色 (具體作為) | - 與台中市青年志工中心、水源地文教基金會合作辦理「志工基礎及特殊教育訓練課程」，共計24小時，並協助學生取得內政部志願服務手冊，經過此訓練，學員對志工服務相關的內涵、理論之了解有大幅之提升，對各單元課程之講師授課方式與內容達滿意以上程度者皆為70%強，綜合學員之活動回饋單其收穫如下: (1)擔任志工是人與人接觸的服務，志工是沒有目的的，是幫助「需要」被幫助的人，當你看到別人需要的同時也看到了自己的責任，所以應該了解受助者真正的需要，而不是只在乎自己想提供什麼樣的服務。 (2)本以為志工活動都是陪伴老人和打掃之類的，但是經過了這次的研習活動，發現原來社會上有這麼多「志工中心」，而且自願服務的型態如此多元。可以是「國際志工」，到國外服務並與他國青年志工交流，也可以是平常生活中為人所做的服務，例如：幫同學拾落掉在地上的筆，扶爺爺奶奶過馬路等也是一種服務。許多事勇敢去做，一個幫助或許可以改變他人的一生的，一個助人的勇氣也可以帶給他人和自己不一樣的人生。 (3)研習課程讓我學到很多知識，擔任志工可以發揮自己的專長，也能讓自己變得更有自信更快樂。能夠幫助別人是一種福氣，懂得幫助別人是一種智慧，完成訓練課程之後我將把所學運用於生活上，實際去實踐成為一位有熱忱，有服務精神的好志工。 (4)志工是一種生活的「態度」，也是一種學習的「過程」。志工沒有年齡、地位、姓別…等的限制，只要有熱心和耐心，就可以運用專長和興趣來幫助須要幫助的人，但在自願服務的過程中，也要非常注意自身的安全。 (5)參加志工訓練的過程，印象最深刻的話是「有些事不做不會不一 樣，但做了就會不一樣」、「做自己與別人生命中的天使」、「人有一對 翅膀，一個給別人，一個給自己」，這些話讓我有了想為社會盡一份 心力的信心。 - 提供學生服務學習之機會，各處室於學期初招募常態性志工，並於校內辦理各項活動時不定時招募服務志工。 - 寒暑假期間帶領學生至校外社會福利機構進行一日志工服務。 - 由餐飲科、幼保科同學協同設計慈馨兒少之家聖誕活動(餐飲科學生製作聖誕午餐、幼保科學生帶領毛巾狗製作)。 - 慈馨社同學在社團時間學習繪本製作及手工作品製作，下學期與學校所在之南門里長者互動，共同製作繪本及手工作品。 |
| 工作績效 (具體成果） | - 學生志工經服務之過程感受到施比受更有福的道理，多位同學於活動結束後持續參與校內輔導志工或愛校志工之工作。 - 在服務過程中學生感受到老人家親切的對待，讓學生志工更知感恩與惜福，也更懂得關懷他人。 - 餐飲科及幼保科學生藉由辦理慈馨兒少之家聖誕活動得以學以致用，達服務學習之目標。 - 與社區合作辦理老人繪本憶往活動，學生在培訓的過程中，了解如何與長者相處，也學習到繪本製作的方法，更藉由此活動，活化社區並增進與社區的互動。 |
| 總體評估 （請勾選） | ▇優5 □良4 □中3 □差2 □劣1 |

附件5

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

績效檢核：3.檢討分析

102年 10  月4 日

| 子計畫 | 2-1深耕心靈花園計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | 2-1-9辦理服務學習活動 |
| 承 辦 人 | 薛惠萱 |
| 子計畫目標 | 經由參加服務學習課程，建立學生正確的服務知識及增進服務相關技能；提供學生從動手服務中體認生命意義之機會，讓學生由公共服務活動中自我思辨，培養多元價值觀，啟發人文關懷的情操。 |
| 績效檢討 (執行困難 或缺點) | 本學期一日志工至南投仁愛之家服務，活動流程為與長者同樂的表演活動、協助清掃環境及行政資料繕打，活動過程順利，但長者與學生間的 交流時間不多，頗為可惜。 |
| 改進方案 (因應或 改善措施) | 未來若再繼續至此機構服務，可於表演活動結束後，安排長者與學生的對話時間，同時讓學生為老人家的手部擦上乳液做舒緩按摩。 |

附件6

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

專家到校諮詢輔導需求表

受輔導學校：                                            輔導日期：   年   月   日

| 一、學校提出需要協助與解決之疑難事項： |  |
| --- | --- |
| 需協助與解決之疑難(學校預先提出) | 委員意見與建議 |
| 1. |  |
| 2. | , |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 二、部訂重點輔導項目：諮詢輔導委員到校後就部定事項供諮詢與輔導 |  |
| 部訂重點輔導項目 | 委員意見與建議 |
| 1.發展課程與教學 2.教師專業發展(或評鑑) 3.學校自我進步之評估 4.整體資源之投入與配置 |  |

填寫(登錄)說明：受輔導學校應於委員到校輔導10天前，指定專人至總召學校網站完成「一、學校提出協助與解決之疑難事項」之登錄，並互印本表後寄送(或以檔案mail)給諮詢輔導導委員。