附件6

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：1.執行過程中的評量或回饋之紀錄或照片

| 子計畫名稱： | 2-2學習弱勢扶助計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： | 2-2-1開辦英文數學輔導班 |  |
| 102 學年第 1 學期 |  | 102年 10月10日 |

註(1)：因各子計畫的活動內容不同，請承辦人自行設計評量或回饋之呈現方式

註(2)：活動照片，請於另頁附上，每一活動2-4張相片，以A4紙彩色輸出。

活動內容：

照片1

文字說明

照片2

文字說明

附件7

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(1)指標執行率

|  |  |  |  | 102年 09月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 |  | 指標 | 10109執行率 |  |
| (二)學生學習 | 2-2學習弱勢扶助計畫 |  | 英文數學低成就學生扶助開設班數達4班次 | 英數課輔4班次 |  |
|  |  |  | 英文數學低成就學生參加人數達100人次 | 參加學生共189人次 |  |
|  |  |  | 低成就學生補教教學平均出席率達95％以上 | 出席率平均達98% |  |
|  |  |  | 頒發學業成績進步獎達276人次/年 |  |  |
|  |  |  | 弱勢學生經濟補助達24萬元以上 |  |  |

|  |  |  |  | 102年 10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 |  | 指標 | 10110執行率 |  |
| (二)學生學習 | 2-2學習弱勢扶助計畫 |  | 英文數學低成就學生扶助開設班數達4班次 | 英數課輔4班次 |  |
|  |  |  | 英文數學低成就學生參加人數達100人次 | 參加學生共 人次 |  |
|  |  |  | 低成就學生補教教學平均出席率達95％以上 | 出席率平均達 % |  |
|  |  |  | 頒發學業成績進步獎達276人次/年 |  |  |
|  |  |  | 弱勢學生經濟補助達24萬元以上 |  |  |

|  |  |  |  | 102年11 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 |  | 指標 | 10111執行率 |  |
| (二)學生學習 | 2-2學習弱勢扶助計畫 |  | 英文數學低成就學生扶助開設班數達4班次 | 英數課輔4班次 |  |
|  |  |  | 英文數學低成就學生參加人數達100人次 | 參加學生共 人次 |  |
|  |  |  | 低成就學生補教教學平均出席率達95％以上 | 出席率平均達 % |  |
|  |  |  | 頒發學業成績進步獎達276人次/年 |  |  |
|  |  |  | 弱勢學生經濟補助達24萬元以上 |  |  |

|  |  |  |  | 102年 12月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 |  | 指標 | 10112執行率 |  |
| (二)學生學習 | 2-2學習弱勢扶助計畫 |  | 英文數學低成就學生扶助開設班數達4班次 | 英數課輔4班次 |  |
|  |  |  | 英文數學低成就學生參加人數達100人次 | 參加學生共 人次 |  |
|  |  |  | 低成就學生補教教學平均出席率達95％以上 | 出席率平均達 % |  |
|  |  |  | 頒發學業成績進步獎達276人次/年 |  |  |
|  |  |  | 弱勢學生經濟補助達24萬元以上 |  |  |

|  |  |  |  | 103年01月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 |  | 指標 | 10301執行率 |  |
| (二)學生學習 | 2-2學習弱勢扶助計畫 |  | 英文數學低成就學生扶助開設班數達4班次 | 英數課輔4班次 |  |
|  |  |  | 英文數學低成就學生參加人數達100人次 | 參加學生共 人次 |  |
|  |  |  | 低成就學生補教教學平均出席率達95％以上 | 出席率平均達 % |  |
|  |  |  | 頒發學業成績進步獎達276人次/年 |  |  |
|  |  |  | 弱勢學生經濟補助達24萬元以上 |  |  |

附件8

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(2)經費日報表

| 子計畫名稱： |  | 2-2學習弱勢扶助計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  | 2-2-1開辦英文數學輔導班 |  |  |  |  |  |  |
| 102 學年第 1 學期 |  |  |  |  |  |  | 102年 10 月 10 日 |  |
| 序號 | 項目 |  | 月份 | 發票日期 | 憑證編號 | 金額 |  | 摘要 |
| 1 | 教師授課鐘點費 |  | 9 |  |  | 35,200 |  | 教師3-6週鐘點費 |
| 2 | 教師授課鐘點費 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 教師授課鐘點費 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 | 教師授課鐘點費 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 教師授課鐘點費 |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件9

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(3)經費月報表

| 子計畫名稱： |  | 2-2學習弱勢扶助計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  | 2-2-1開辦英文數學輔導班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 學年第 1 學期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102年 10月 11日 |  |  |  |
| 月份 名稱 |  |  | 10209 | 10210 | 10211 | 10212 | 10301 | 目前合計 |  | 執行率 | 預算 |  |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 |  | 35,200 |  |  |  |  | 35,200 |  | 25% |  | 140,800 |
| 雜 支 | 教材印刷費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件10

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：3.具體績效

102年 10月11日

| 子計畫 | 2-2學習弱勢扶助計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | 2-2-1開辦英文數學輔導班 |
| 承 辦 人 | 曾苗育 |
| 子計畫目標 | 銜接學生國中課程，提升學生高中學業成就 |
| 工作特色 (具體作為) | 1.配合今年新生入學輔導，高一新生各班安排英文、數學的銜接課程各8節次，透過喚醒學習過的舊經驗，重建基礎學科之能力。 2.英數銜接課程後，實施英數入學基礎測驗，藉此發現學習弱勢之學生，鼓勵參加開學後之夜間輔導，持續增強基礎學科之能力。 3.數學輔導課程分職種進行： (1)普通科各班排定英數夜間輔導課程，透過加深加廣的課程規劃，全面強化學生基礎學科之能力。 (2)職業類各科依家事類與商業類別，分別進行高職數學課程之加強；並搭配銜接教材內容，彌補國高中在數學上的落差。 4.編訂班級與上課進度，聘請學校教學經驗豐富之老師授課。 |
| 工作績效 (具體成果： 以量化或質化陳述） | 1.同學出席率達98%，學習意願高。 2.逐一記錄學生前後測成績成績，作為將來成效評估之依據。 3.任課教師不定期舉行小考，作為學生學習評估依據。 |
| 總體評估 （請勾選） | ■優5 □良4 □中3 □差2 □劣1 |

※活動照片，請於另頁附上，每一活動2-4張相片，以A4紙彩色輸出。

活動內容：

照片1

文字說明

照片2

文字說明

附件11

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：4.績效檢討

102年 10月11日

| 子計畫 | 2-2學習弱勢扶助計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | 2-2-1開辦英文數學輔導班 |
| 承 辦 人 | 曾苗育 |
| 子計畫目標 | 銜接學生國中課程，提升學生高中學業成就 |
| 績效檢討 (分析「指標與經費」未依進度完成原因) | 1.本學習弱勢扶助課程利用晚間5:40~8:30實施，學生必須留校用餐，且放學後的交通問題，會是影響學生參加課程之意願。 2.由於今年免試入學學生人數增加，透過基礎測驗成績與報名學生資格交叉比對，發現程度確實落後的學生，其參加夜間輔導的意願亦不高，對於要此計畫欲扶助學習弱勢學生的美意，會大打折扣。 |
| 改進方案 (找出問題 修正改善) | 1.籲請學生餐廳應提供充分之餐點供應，減少學生在用餐方面的問題。 2.協請總務處調度組開出18線夜間輔導校車路線，提供學生放學時的交 通問題，離校較近之同學，可請家長代為接送，以策安全。 3.以學校歷年來，升國立大學與四技二專的成績，鼓勵同學認真向學，激 發其學習的意願。 4.請導師發現班上在英數課程上，表現不佳的同學，鼓勵報名參加英數夜間輔導課程，透過課程加強，來提升學業成績。 |