附件1

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：1.執行過程中的評量或回饋之紀錄或照片

| 子計畫名稱： | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |
| 102 學年第 二 學期 | 103年 3月31 日 |

註(1)：因各子計畫的活動內容不同，請承辦人自行設計評量或回饋之呈現方式

註(2)：活動照片，請於另頁附上，每一活動2-4張相片，以A4紙彩色輸出。

活動內容：

電腦音樂剪輯研習

電腦音樂剪輯研習

電腦音樂剪輯研習

電腦音樂剪輯研習

附件2

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(1)指標執行率

| 子計畫名稱： | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |
| 102 學年第 二 學期 | 103年2月28 日 |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10302執行率 |
| 1教師教學 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 | 1.整合全校「多媒體教學系統」(隨選視訊VOD系統) | 0% |
|  |  | 2.擴充多媒體教學檔案設備 | 0% |
|  |  | 3.辦理教師「電腦音樂剪輯｣研習 | 0% |
|  |  | 4.建置各科資料庫 | 100% |
|  |  | 5.提高多媒體教學系統VOD教學使用率 | 0% |

|  |  | 103年3月31日 |
| --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10303執行率 |
| 1教師教學 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 | 1.整合全校「多媒體教學系統」(隨選視訊VOD系統) | 0% |
|  |  | 2.擴充多媒體教學檔案設備 | 0% |
|  |  | 3.辦理教師「電腦音樂剪輯｣研習 | 15% |
|  |  | 4.建置各科資料庫 | 100% |
|  |  | 5.提高多媒體教學系統VOD教學使用率 | 0% |

|  |  | 103年4 月30 日 |
| --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10304執行率 |
| 1教師教學 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 | 1.整合全校「多媒體教學系統」(隨選視訊VOD系統) | 0% |
|  |  | 2.擴充多媒體教學檔案設備 | 0% |
|  |  | 3.辦理教師「電腦音樂剪輯｣研習 | 15% |
|  |  | 4.建置各科資料庫 | 100% |
|  |  | 5.提高多媒體教學系統VOD教學使用率 | 0% |

|  |  | 103年5 月31 日 |
| --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10305執行率 |
| 1教師教學 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 | 1.整合全校「多媒體教學系統」(隨選視訊VOD系統) | 0% |
|  |  | 2.擴充多媒體教學檔案設備 | 0% |
|  |  | 3.辦理教師「電腦音樂剪輯｣研習 | 15% |
|  |  | 4.建置各科資料庫 | 100% |
|  |  | 5.提高多媒體教學系統VOD教學使用率 | 0% |

|  |  | 103年6 月30 日 |
| --- | --- | --- |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10306執行率 |
| 1教師教學 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 | 1.整合全校「多媒體教學系統」(隨選視訊VOD系統) | 0% |
|  |  | 2.擴充多媒體教學檔案設備 | 0% |
|  |  | 3.辦理教師「電腦音樂剪輯｣研習 | 15% |
|  |  | 4.建置各科資料庫 | 100% |
|  |  | 5.提高多媒體教學系統VOD教學使用率 | 0% |
|  |  | 103年7 月31 日 |
| 面向 | 子計畫 | 指標 | 10307執行率 |
| 1教師教學 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 | 1.整合全校「多媒體教學系統」(隨選視訊VOD系統) | 0% |
|  |  | 2.擴充多媒體教學檔案設備 | 0% |
|  |  | 3.辦理教師「電腦音樂剪輯｣研習 | 15% |
|  |  | 4.建置各科資料庫 | 100% |
|  |  | 5.提高多媒體教學系統VOD教學使用率 | 0% |

附件3

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(2)經費日報表

| 子計畫名稱： | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |
| 102 學年第 二 學期 | 103年 3 月31日 |
| 序號 | 項目 | 月份 | 發票日期 | 憑證編號 | 金額 | 摘要 |
| 1 | 講座鐘點費(內聘) |  |  |  | 1600 | 未支 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(2)經費日報表

| 子計畫名稱： | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |
| 102 學年第 二 學期 | 103年 4 月30日 |
| 序號 | 項目 | 月份 | 發票日期 | 憑證編號 | 金額 | 摘要 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(2)經費日報表

| 子計畫名稱： | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |
| 102 學年第 二 學期 | 102年 月 日 |
| 序號 | 項目 | 月份 | 發票日期 | 憑證編號 | 金額 | 摘要 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件4

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(3)經費月報表

| 子計畫名稱： | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  |
| 102 學年第 二 學期 | 年 月 日 |
| 月份 名稱 | 10302 | 10303 | 10304 | 10305 | 10306 | 目前合計 | 執行率 | 預算 |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% | 19600 |
| 雜 支 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% | 3000 |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 | 0 | 0% | 22600 |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 |
| 資本門小計 |  | 0% | 0 |
| 總 計 |  |  |  |  |  | 0 | 0% | 22600 |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件5

台中市明德女中執行教育部102學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：3.具體績效

103年3月31日

| 子計畫 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | 辦理電腦音樂剪輯研習 |
| 承 辦 人 | 教學資源中心資訊組林文乙 |
| 子計畫目標 | 辦理電腦音樂剪輯研習，提升教師設計製作多媒體教材能力。 |
| 工作特色 (具體作為) | 1.辦理教師「電腦音樂剪輯｣研習，提升教師資訊多媒體教學教材建置 能力。 2.以各(學)科教學研究會為單位，配合教學研究會時間辦理研習。 3.本學期每科以一次研習為主。 4.主要教學內容為音樂檔案格式認識，音樂檔匯入、音樂剪接、音樂檔案輸出等後製作業。 |
| 工作績效 (具體成果： 以量化或質化陳述） | 1.各科教學研究會均排定研習時間。 2.教師能了解音樂有許多種不同格式，每種格式依不同需求而定義。 3.老師能將需求的音樂經過製作剪輯，刪除不要部分，留存重要片段。 4.老師能結合音樂剪輯與班級活動影片、相片，製作教學檔案。 |
| 總體評估 （請勾選） | ■優5 □良4 □中3 □差2 □劣1 |

※活動照片，請於另頁附上，每一活動2-4張相片，以A4紙彩色輸出。

活動內容：

照片1

文字說明

照片2

文字說明

附件6

台中市明德女中執行教育部101學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：4.績效檢討

103年3月31日

| 子計畫 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | 辦理電腦音樂剪輯研習 |
| 承 辦 人 | 教學資源中心資訊組林文乙 |
| 子計畫目標 | 辦理電腦音樂剪輯研習，提升教師設計製作多媒體教材能力。 |
| 績效檢討 (分析「指標與經費」未依進度完成原因) | 1.電腦教室空堂不足，辦理研習時，常會有衝堂狀況。 |
| 改進方案 (找出問題 修正改善) | 1.排課安排電腦教室時，能將教學研究會時間納入考慮。 |

附件7

台中市明德女中執行教育部101學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：3.具體績效

年   月   日

| 子計畫 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 |  |
| 承 辦 人 | 教學資源中心資訊組林文乙 |
| 子計畫目標 |  |
| 工作特色 (具體作為) |  |
| 工作績效 (具體成果： 以量化或質化陳述） |  |
| 總體評估 （請勾選） | ■優5 □良4 □中3 □差2 □劣1 |

※活動照片，請於另頁附上，每一活動2-4張相片，以A4紙彩色輸出。

活動內容：

照片1

文字說明

照片2

文字說明

附件8

台中市明德女中執行教育部101學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：4.績效檢討

年   月   日

| 子計畫 | 1-1提升教師資訊融入教學能力計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 |  |
| 承 辦 人 | 教學資源中心資訊組林文乙 |
| 子計畫目標 |  |
| 績效檢討 (分析「指標與經費」未依進度完成原因) |  |
| 改進方案 (找出問題 修正改善) |  |