附件6  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部105學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：1.執行過程中的評量或回饋之紀錄或照片

| 子計畫名稱： | A：107課程翻轉計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  |
| 105 學年第 1 學期 |  | 105年11月30日 |

註(1)：因各子計畫的活動內容不同，請承辦人自行設計評量或回饋之呈現方式

註(2)：活動照片，請於另頁附上，每一活動2-4張相片，以A4紙彩色輸出。

透過社會科科會討論，研擬多元選修「世界公民」的課程大綱

透過社會科教師共同備課，研擬「世界公民」的課程架構

附件7  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部105學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(1)指標執行率

| 子計畫名稱： |  | A：107課程翻轉計畫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： |  | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  |  |  |  |
| 105 學年第 1 學期 |  |  |  | 105年11月30日 |  |  |
| 面向 | 子計畫 |  | 評核指標 |  | 執行率 |  |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  | SL-1能提供多元學習及表現機會以增進學生自我悅納、積極進取態度。 |  | 50% |  |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  | SL-4能提供生活體驗、社會關懷、倫理思 辨之學習活動以增進學生實踐行動力。 |  | 50% |  |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  | SL-5能提供能力導向學習活動以發展學生 團隊合作、問題解決等能力。 |  | 50% |  |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  | CT-2能將相關議題融入教學、發展教材以 充實教學內涵。 |  | 50% |  |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  | CT-3能發展多元創新的教學活動以引發學 生學習興趣、提升教學效能。 |  | 50% |  |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  | CT-4能善用現代資訊科技及媒體以充實教學分享平台 |  | 50% |  |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  | CT-5能依據教學目標發展多元的評量方式 |  | 60% |  |

附件8  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部105學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(3)經費月報表

| 子計畫名稱： | A：107課程翻轉計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 分支計畫名稱： | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |  |
| 105學年第 1 學期 |  | 年 月 日 |

| 月份 名稱 |  | 10508 | 10509 | 10510 | 10511 | 10512 | 目前合計 | 執行率 | 預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費(內聘) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品耗材費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雜 支 | 雜支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件10  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部105學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：3.具體績效

105年11月30日

| 子計畫 | A：107課程翻轉計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |
| 承 辦 人 | 張菊芬 |
| 子計畫目標 | 依據107課綱重點課程，規劃與發展多元選修課程內容。 |
| 工作特色 (具體作為) | 階段一：104學年度第二學期確認社會科多元選修課程名稱「世界公民」 階段二：(1) 105學年度第一學期9月完成多元選修「世界公民」 課程架構表 (2) 105學年度第一學期10月完成多元選修「世界公民」 教學進度表 (3) 105學年度第一學期11月完成多元選修「世界公民」教案 主題一：地球村－認識自己和世界的關聯 地理篇：認識糧食與工業產品的來源 歷史篇：認識台灣外來節慶的由來 公民篇：認識世界法律制度的建立 (4) 105學年度第一學期12月完成多元選修「世界公民」教案 主題二：世界面面觀－認識世界發生的各種議題 世界議題一：貧窮 世界議題二：社會正義 世界議題三：衝突與和平 世界議題四：地球永續 (5) 105學年度第一學期1月完成多元選修「世界公民」教案 主題三：用行動改變世界－我能做甚麼行動方案 |
| 工作績效 (具體成果： 以量化或質化陳述） | - 目前已完成「世界公民」課程架構表 - 目前已完成「世界公民」教學進度表 3. 目前已完成共備，創新教案共七個，教案名稱如下 (1) 認識糧食與工業產品的來源 (2) 認識台灣外來節慶的由來 (3) 認識世界法律制度的建立 (4) 社會正義 (5) 地球永續 (6)認識貧窮 (7)我能做甚麼行動方案 4. 目前初步規劃學生學習歷程檔案內容應包括：學習單、活動紀錄表、單元簡報、行動方案等。 |
| 總體評估 （請勾選） | █優5 □良4 □中3 □差2 □劣1 |

附件11  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部105學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：4.績效檢討

105年11月30日

| 子計畫 | A：107課程翻轉計畫 |
| --- | --- |
| 活動內容 | A-1 107課綱重點課程規劃(社會科) |
| 承 辦 人 | 張菊芬 |
| 子計畫目標 | 依據107課綱重點課程，規劃與發展多元選修課程內容。 |
| 績效檢討 (分析「指標與經費」未依進度完成原因) | - 配合主題三：用行動改變世界－我能做甚麼之行動方案 105學年度第二學期擬與台中市食物銀行合作，將服務學習理念融入課程中。 |
| 改進方案 (找出問題 修正改善) |  |