附件6  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部105學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：1.執行過程中的評量或回饋之紀錄或照片

| 子計畫名稱： | A-1 107課綱點課程規劃 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： | A-1-1發展107課綱重點課程(國、英、數、社、自) |
| 105 學年第 1 學期 | 105年11月30日 |

註(1)：因各子計畫的活動內容不同，請承辦人自行設計評量或回饋之呈現方式

註(2)：活動照片，請於另頁附上，每一活動2-4張相片，以A4紙彩色輸出。

活動內容：

中港高中教務主任歐靜瑜主任專題演講分享「面對107課綱的課程」新思維

教師針對107課綱提問與回饋

附件7  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部104學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(1)指標執行率

| 子計畫名稱： | A-1 107課綱點課程規劃 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： | A-1-1發展107課綱重點課程(國、英、數、社、自) |
| 105 學年第 1 學期 | 105年11月30日 |
| 面向 | 子計畫 | 評核指標 | 執行率 |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱點 課程規劃 | CT-1能兼顧跨科領域以發展學校特色課 程。 | 80% |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱點 課程規劃 | PD-1能系統性建構教師專業成長計畫。 | 80% |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱點 課程規劃 | PD-3能建立跨學科或領域之專業對話機 制。 | 85% |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱點 課程規劃 | PD-5能成立教師專業學習社群並達成社 群任務。 | 60% |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱點 課程規劃 | SM-1團隊能明確分工並運用多元管道有 效溝通 | 90% |
| 107 翻轉課程 | A-1 107課綱點 課程規劃 | RI-1能以多元方式調查及掌握校內外課 程及教學資源。 | 70% |

附件8  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部104學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：2.執行率(3)經費月報表

| 子計畫名稱： | A-1 107課綱點課程規劃 |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱： | A-1-1發展107課綱重點課程(國、英、數、社、自) |
| 105學年第 1 學期 | 105年11月30日 |

| 月份 名稱 | 10508 | 10509 | 10510 | 10511 | 10512 | 目前合計 | 執行率 | 預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 講座鐘點費(外聘) |  | 3.2 | 0 | 3.2 |  | 6.4 | 66.67% | 9.6 |
|  | 出席費 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 4 |
|  | 補充健保費 |  |  |  |  | 0.26 |  | 0% | 0.26 |
|  | 雜支 |  | 1.14 |  | 1 |  | 2.14 | 68.15% | 3.14 |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 | 8.54 |  | 17 |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 個人電腦 |  |  |  |  |  |  | 0% | 25 |
|  | 專業教室小型電腦 |  | 132 |  |  |  | 132 | 100% | 132 |
| 資本門小計 | 132 |  | 157 |
| 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人				承辦主任				會計主任				校長

附件10  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部104學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：3.具體績效

105年11月30日

| 子計畫 | A-1 107課綱點課程規劃 |
| --- | --- |
| 活動內容 | A-1-1發展107課綱重點課程(國、英、數、社、自) |
| 承 辦 人 | 國、英、數、社、自各學科召集人 |
| 子計畫目標 | 依據107課綱重點課程，規劃與發展多元選修課程內容。 |
| 工作特色 (具體作為) | 各學科研究會盤整學科知識概念地圖，與校本學生學習能力指標呼應，以之發展多元選修課程等。 國文科： 尋找與文本相關作品的電影，以具體認識人物的形象，及辨別文學與電 影描繪手法的差異性。 數學科： 探討生活中蘊含的高中數學問題，並發展從分析問題到建構數學模組的 能力。 英文科： 以當時重要議題為內容，進行主題式討論與發表 社會科： 1.透過社會科教學研究會，以「主題單元」討論課程內容，規劃多元選 修課程。 2.與台灣世界展望會合作，設計課程內容與校外實察活動。 自然科： 1.強調以學生為主體，給予學生充分發表、討論與操作的機會，體會與 學習科學知識、科學態度與科學技能。 2.落實知與行並重，根據校園特色設計不同主題的實驗內容，培養學生敏 銳的覺察能力與解決問題的方法。 |
| 工作績效 (具體成果： 以量化或質化陳述） | 1.各學科建構課程地圖 2.訂定校本學生學習指標 國文科： 辦理專家講座與組翻拍中國文學作品與建置學生學習歷程檔案。 數學科： 學生能從生活情境發現數學問題，並建立合理的數學模組。 英文科： 共同發展與設計課程之學習單元教案 社會科： 教師活化課程設計方案與建置學生學習歷程檔案。 自然科： 共同設計課程之創新教案與建置學生學習歷程檔案。 |
| 總體評估 （請勾選） | █優5 □良4 □中3 □差2 □劣1 |

附件11  自主管理各項檢核表

台中明德高中執行教育部104學年度高中優質化輔助方案計畫

自主管理：4.績效檢討

105年11月30日

| 子計畫 | A-1 107課綱點課程規劃 |
| --- | --- |
| 活動內容 | A-1-1發展107課綱重點課程(國、英、數、社、自) |
| 承 辦 人 | 國、英、數、社、自等各學科召集人 |
| 子計畫目標 | 依據107課綱重點課程，規劃與發展多元選修課程內容。 |
| 績效檢討 (分析「指標與經費」未依進度完成原因) | 國文 1.「能將相關議題融入教學、發展教材以充實教學內涵」目前達成率僅70%：教案、教材的發展有其階段性，目前多元選修課程尚在研擬階段，教材也在逐步規劃當中，故並未全面完成。 2.「能成立教師專業學習社群並達成社群任務」達成率為80%：因國文教學研究會每週為2小時，要在限制的時間中完成課程研擬發想的討論與結論，實為「與時間賽跑」！ 數學科 1.發展「生活數學」課程，專家學者不易邀請。 社會 1.配合單元教案設計，學生校外實察本學期尚在規劃中。 |
| 改進方案 (找出問題 修正改善) | 國文 1.加速研擬相關教案、教材的設計規劃。 2.請相關社群教師能預先參閱相關資料，以利加快討論速度。 數學 1.派遣教師參加相關研習，帶回研習資料分享 2.繼續詢問或邀請專家學蒞校演習或指導。 社會 1.加速單元教案設計，下學期初辦理學生校外實察。 |