台中市明德高級中學104年度教專計畫實施行事曆 104.8.17

一、教專計畫實施行事曆：

|  |  |
| --- | --- |
| 月份/進度 | 活動項目 |
| 8月 | □課務安排，規劃共同時間  □規劃實施評鑑的年度行事曆。  □召開推動小組第一次會議，確認年度行事曆。 |
| 9~10月 | □確認本校教師異動情況並上網填報。  □教學研究會，研擬校本規準，提出修正。  □擬定教學觀察評鑑人員分組表並公佈實施。  □邀請輔導夥伴，預定時間蒞校諮詢輔導。  □教師參加初階研習。 |
| 11~12月 | □召開推動小組第二次會議，確認校本規準內容與工具。  □教師開始自評。  □教師入班教學觀察。  □104年度教專經費核銷並檢核執行比率。  □教師開始製作教學檔案。  □教師參加初階研習。 |
| 105年1~2月 | □教師學期末整理教學檔案(已完成入班觀察者)。  □教師入班教學觀察。  □召開推動小組第三次會議，確認教專初階、進階活動期程  實施與檢討。  □召開課程發展委員會提案議決下學年度學校申辦模式(多  年期或逐年期)。  □教師準備認證資料。  □下學期起教師進行自評。  □上網填報期末與期初異動資料(退休教師、參加研習…)  □上網匯出教師初階線上完成統計表。  □線上通報進階及輔導教師可核報人數。  □邀請輔導夥伴，預定時間蒞校諮詢輔導。 |
| 3月 | □召開推動小組第四次會議討論下學年申辦計畫及推薦教師  專業發展評鑑進階研習人選。  □教師進行自評。  □教學檔案製作。  □入班教學觀察。  □研擬下學期申辦計畫(如有意申請專業社群，須3月起規劃  教師專業學習社群)。  □公告下學期要參加教師專業發展評鑑計畫的老師要上網填  報與登錄(列印簽名)。  □進階在職進修研習。 |
| 4月 | □召開推動小組第五次會議審議評鑑結果。  □完成教學檔案及教學觀察資料。(初階、進階)  □教學檔案評量。  □入班教學觀察。  □完成教專輔導夥伴訪視與指導。 |
| 5月 | □撰寫綜合報告。  □檢核經費核銷的執行比率。  □教師學期末整理教學檔案(已完成入班觀察者)。 |
| 6~7月 | □召開推動小組第六次會議。  □辦理年度經費核銷或退回手續。  □推動小組將檢核合格初階認證資料送相關單位審查。  □製作年度成果報告。 |